ELENCO DEI DELIVERABLES E MILESTIONES DEL PROGETTO 2RIN CONTENT (Anno 2)

WP1. PROJECT MANAGEMENT & AWARENESS

TASK 1 - Workshop interno di programmazione e revisione (m1 - m1)

Deliverables:

- Revisione dei documenti di avvio:

  - Versione riveduta del Manuale di procedure per il project management e la partecipazione delle imprese a ciascuna attività di progetto

  - Cronoprogramma e matrice chi-fa-cosa

  - Versione riveduta del Consortium agreement per la gestione della proprietà intellettuale generata nel corso del progetto

- Eventuali revisioni al set di contratti-modello per le realizzazioni prototipali

- Eventuali revisioni al set di procedure editoriali

- Argomenti per le azioni di awareness

- Strategia di estensione della piattaforma collaborativa

- Selezione delle nuove realizzazioni prototipali e relativi accordi

TASK 2 - Project management (m1 - m12)

Deliverables:

- Rapporti periodici di attività e amministrativi

- Revisione documenti di avvio

# TASK 3 - Monitoraggio dei mercati e del contenuto cross-piattaforma a livello internazionale

# (m1 - m12)

Deliverable:

- Rapporti mensili sulle novità del contenuto cross-piattaforma a livello mondiale.

TASK 4 - Costruzione della consapevolezza: seconda serie di incontri con esperti (m1 – m12)

Deliverables:

- Programma degli incontri;

- Documentazione preparatoria degli incontri;

- Rapporti, documentazione fornita dagli esperti, videoregistrazioni degli incontri.

TASK 5 - Bandi per progetti; selezione delle proposte ricevute (m1 – m9)

Deliverable:

- Bando aperto per progetti di società e autori.

TASK 6 - Secondo workshop internazionale (m4 – m6)

Deliverable:

- Rapporto della seconda edizione del CrossOver Lab, o altra sessione italiana di un workshop internazionale di punta

TASK 7 - Workshop interno di programmazione dell'ultima fase di progetto (m7 - m7)

Deliverables:

- Revisione dei documenti prodotti in Task1

- Selezione per l'ultima tornata di realizzazioni prototipali e relativi accordi

- Linee-guida per Task 8

TASK 8 - Elaborazione della strategia di sfruttamento dei risultati del progetto 2RIN CONTENT (m7 – m12)

Deliverables:

- Accordo per lo sfruttamento dei risultati (Exploitation agreement),

- Business plan,

- Espressioni di intenti di nuovi potenziali partner,

- Bozze programmatiche per l'attività dopo la fine del progetto.

# WP 2. SITO WEB E PIATTAFORMA COLLABORATIVA

TASK 9 - Assistenza tecnica e aggiornamenti della piattaforma collaborativa (m1 – m12)

Deliverable:

- Statistiche relative all'uso della piattaforma

- Rapporti sulla soddisfazione dell'utenza

- Specificazioni tecniche della piattaforma al termine della sperimentazione

# WP 3. REALIZZAZIONI PROTOTIPALI

TASK 10 - Prototipazioni (m 1-7 – m6-12)

Deliverables:

- 7~8 prototipi realizzati in 2 anni